Дорожная карта

по направлениям комплексного проекта

модернизации образования

1. «Расширение общественного участия в управлении образованием» -создание Управляющего совета

| Задача | Содержание деятельности | срок | Документ | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка нормативно- правовых документов для создания: 1.Управляющих советов в образовательном учреждении; | Изучение нормативно- правовой базы | До 01.09.2008г | Локальные акты | Липчанская В.Н. |
| Ознакомление педагогического коллектива , родителей с идеей создания Управленческого совета | Встреча с родительской общественностью по формированию Управленческого совета | До 01.11.2008 года | Локальные акты | Липчанская В.Н. |
| Разработка Положения об управляющем совете |  | До 01.06.2008 года | Приказы по школе | Липчанская В.Н |
| Создание механизма формирования | Изучение структуры публичного доклада «О состоянии и результатах деятельности ОУ» и внесении предложений по её совершенст вованию» | До 01.08.2008 года | Примерная структура публичного доклада «О состоянии и результатах деятельности ОУ» | Липчанская В.Н. ГоршковаН.А. Чорич И.И. |
|  | Подготовка публичного доклада о состоянии и результатах деятельности школы за 2007/2008 уч.год | 01.09.2008 года | Приказ по школе «Об утверждении публичного доклада» | Липчанская В.Н. Чорич И.И. Горшкова Н.А. Кукушкина И.К. |
|  | Размещение публичного доклада школы на сайте | До 01.10.2008 года | Размещение публичного доклада школы на сайте |  |

2. Развитие региональной системы

оценки качества образования.

| Создание региональных баз данных об участниках ЕГЭ и итоговой аттестации 9-х классов в новой форме и результатов, мониторинговых исследований, банка данных | Формирование базы данных на уровне школы | В течение года | Электронный банк данных | Горшкова н.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка специалистов в области оценки качества образования |  | В течение года |  | Кукушкина И.К. |
| Утверждение положения о региональной оценки качества образования» | Изучение положения о системе оценки качества образования с участием учителей школы | март | Локальный акт | Чорич И.И. |
| Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | Подготовка базы данных и нормативных документов | Май, июнь | Подготовка необходимого пакета документов по итоговой аттестации учащихся в соответствии и требованиями Министерства образования и науки РФ и Рособранадзора | Липчанская В.Н. Чорич И.И. |
| Формирование системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ. | Обеспечение допуска общественных наблюдателей. | май | Приказ о привлечении родительской общественности к проведению аттестации учащихся | Липчанская В.Н. Чорич И.И |
| Анализ результатов ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. | Анализ, подготовка отчетов. Заполнение базы мониторинга результатов ЕГЭ | До 01.09. 2009 года | Помещение на сайте школы аналитических материалов по итогам аттестации | Липчанская В.Н.Чорич И.И. Горшкова Н.А. Кукушкина И.К. |

3.Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений

| Формирование бюджета ООШ на 2009/2010 уч.год. | Распределение бюджета школы по направлениям расходования средств с учетом потребности школы | Август, сентябрь 2008 год | Проект бюджета школы. | Липчанская В.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение дохода учителей (НСОТ)

| Создание организационного обеспечения | Проведение совещаний с учителями –предметниками, МО по вопросу внедрения НСОТ | Апрель, май | Проведение производственного совещания по вопросу перехода на НСОТ. Ознакомление с новыми функциями в связи с введением НСОТ. | Липчанская В.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение ответственного за работу с автоматизированной программой. Заполнение данных базы комплекс –МО в сроки указанные министерством образования | март | Издание приказа о стратегической команде | Липчанская В.Н. Чорич И.И. |
|  | Подготовка к предварительному комплектованию и тарификации школы. Заполнение базы данных Комплекс-МО по результатам предварительного комплектования и тарификации | Ноябрь-декабрь | Подготовка пакета документов для перехода на НСОТ | Липчанская В.Н. |
| Привлечение общественности к разработке НСОТ | Проведение заседания Управляющего совета по вопросам внедрения НСОТ | декабрь | Протокол совещания | Липчанская В.Н. Чорич И.И. |
| Создание нормативно- правовой базы | Разработка системы надбавок и доплат работникам школы | декабрь | Приказ о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам учебного года | Липчанская В.Н.Чорич И.И. Горшкова Н.А. Кукушкина И.К. |
|  | Предупреждение работников школы об изменениях оплаты труда с 01.01.2009 года | До01.11.2008 года | Информация на педагогическом совете №2 | Липчанская В.Н. |

5. Обеспечение условий

для получения качественного общего образования независимо от места жительства

|  | Освоение новых форм организации образовательного процесса в соответствии с Программой развития школы, с переходом на НСОТ и созданными условиями | В течение года | Обработка инновационных моделей организации образовательного процесса, новых образовательных технологий | Липчанская В.Н .Чорич И.И. Горшкова Н.А. Кукушкина И.К. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Систематизация данных о состоянии общеобразовательном учреждении по всем показателям. | Паспортизация школы показателям | март | Свод данных в электронном виде о состоянии школы по всем направлениям | Чорич И.И. |
| Организация работы по подготовке школы к началу учебного года | Выполнение всех требований | Июль-август |  | Липчанская В.Н. |
| Сохранность оборудования в учреждении | Строгий контроль за бережным отношением к оборудованию | Июль-октябрь | План оснащенности материально-технической базы | Липчанская В.Н. |